УТВЕРЖДЕН

распоряжением Куйбышевской

железной дороги

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_

**Г Р А Ф И К**

**проведения молодежного конкурса   
«Новое звено» по направлению «Новое звено. Проекты» в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | | | | Срок проведения | | Ответственные |
| Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1. Образование региональных экспертных комиссий по оценке проектов, представленных на конкурс по направлению «Новое звено. Проекты» (далее – региональные экспертные комиссии) | | До 14 марта | | | | Врублевский И.П. (НТП)  Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП) |
| 2. Оформление членами региональных экспертных комиссий заявок на предоставление доступа к платформе «Информационная система для сбора и оценки конкурсных заявок ОАО «РЖД» (далее – платформа) | | До 14 марта | | | | Секретарь региональной экспертной комиссии |
| Регистрационный этап | | | | | | |
| 3. Информирование о проведении молодежного конкурса «Новое звено» по направлению «Новое звено. Проекты» (далее – конкурс) в 2025 году | 4 - 31 марта | | | | | Секретарь региональной экспертной комиссии |
| 4. Старт конкурса | 4 марта | | | | |  |
| 5. Регистрация проектных команд и прием проектов на конкурс | 4 - 31 марта | | | | | Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Врублевский И.П. (НТП) |
| 6. Дистанционные встречи (вебинары) для обсуждения ключевых тем конкурса, образовательные мероприятия, консультации  . | 6 марта – 11 апреля | | | | | Главные инженеры региональных дирекций  Кишкина С.В. (НЦИР)  Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Врублевский И.П. (НТП) |
| Инкубация. Региональный этап | | | | | | |
| 7. Распределение проектов для оценки на платформе между членами региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий секретарями региональных экспертных комиссий | | | 14 – 18 апреля | | | Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП) |
| 8. Оценка проектов членами региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий (в обязательном порядке работниками подразделений регионального уровня управления) на платформе с проведением проверки соответствия проектов всем условиям конкурса и отсутствия в них дублирования с инициируемыми и реализуемыми проектами компании и выдачей рекомендаций по развитию предложенных проектов | | | 14-30 апреля | | | Контроль:  Врублевский И.П. (НТП)  Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП) |
| 9. Проведение встреч членов региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий с проектными командами (очная защита проектов) | | | 5 – 23 мая | | | Аграфенин Д.В.  Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП)  Кишкина С.В. (НЦИР)  Главные инженеры региональных дирекций |
| 10. Подписание протоколов региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий о результатах этапа, предоставление протоколов организатору конкурса | | | До 30 мая | | | Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП) |
| Инкубация. Центральный этап | | | | | | |
| 11.  Распределение проектов для оценки на платформе между членами экспертных комиссий секретарями экспертных комиссий | | | | 2-6 июня | | Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП) |
| 12. Проведение оценки проектов на предмет целесообразности их реализации в ОАО «РЖД» членами экспертных комиссий (в обязательном порядке работниками подразделений центрального уровня управления) на платформе | | | | 2-20 июня | | Мониторинг Ильясов С.Е. (ДЦОМП) |
| 13.Оказание методической помощи в доработке проектов экспертами региональной экспертной комиссии | | | | 2-20 июня | | Аграфенин Д.В.  Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП)  Шляпина Н.В.(НЦИР)  Главные инженеры региональных дирекций |
| 14. Проведение пробных защит с экспертами региональной экспертной комиссии | | | |
| Полуфинальный этап | | | | | | |
| 15. Доработка проектов с привлечением наставников конкурса: определяются куратор и заказчик проекта, предлагается локация первичного внедрения и источник финансирования | | | | | 23 июня – 18 июля | Аграфенин Д.В.  Врублевский И.П  Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП)  Шляпина Н.В. (НЦИР)  Главные инженеры региональных дирекций |
| 16. Проведение образовательного мероприятия, в рамках которого осуществляется доработка проектов, проводится заседание экспертных комиссий, оцениваются проекты, участвующие в полуфинальном этапе конкурса | | | | | 15 – 18 июля | Организатор: ЦМП  Контроль участия: Ильясов С.Е. (ДЦОМП) |
| Акселерация | | | | | | |
| 17. Доработка проектов с привлечением наставников конкурса: формирование планов по реализации проектов  с указанием основных контрольных точек, определение локации первичного внедрения и подтверждение источника финансирования | | | | | 21-25 июля | Контроль Ильясов С.Е. (ДЦОМП) |
| 18. Усиление проектной команды с вовлечением руководителей подразделений, заинтересованных  в реализации проекта, закрепление менторов за каждым допущенным к реализации проектом | | | | | 21-25 июля | Контроль Ильясов С.Е. (ДЦОМП) |
| 19. Начало реализации проектов | | | | | С 28 июля | Аграфенин Д.В.  Врублевский И.П  Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП)  Шляпина Н.В. (НЦИР)  Главные инженеры региональных дирекций |
| Финальный этап | | | | | | |
| 20. Оказание помощи в подготовке материалов к выставке проектов проектными командами | | 4–22 августа | | | | Аграфенин Д.В.  Врублевский И.П  Ильясов С.Е. (ДЦОМП)  Есипов Д.С. (НТП)  Шляпина Н.В. (НЦИР)  Главные инженеры региональных дирекций |
| 21. Мониторинг участия в финальном этапе конкурса | | В рамках проведения ежегодного слёта молодёжи ОАО «РЖД» | | | |