УТВЕРЖДЕН

распоряжением Куйбышевской

железной дороги

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_

**Г Р А Ф И К**

**проведения молодежного конкурса
«Новое звено» по направлению «Новое звено. Проекты» в 2025 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок проведения | Ответственные  |
| Организационные мероприятия  |
| 1. Образование региональных экспертных комиссий по оценке проектов, представленных на конкурс по направлению «Новое звено. Проекты» (далее – региональные экспертные комиссии) | До 14 марта | Врублевский И.П. (НТП)Ильясов С.Е. (ДЦОМП)Есипов Д.С. (НТП)  |
| 2. Оформление членами региональных экспертных комиссий заявок на предоставление доступа к платформе «Информационная система для сбора и оценки конкурсных заявок ОАО «РЖД» (далее – платформа) | До 14 марта | Секретарь региональной экспертной комиссии |
| Регистрационный этап  |
| 3. Информирование о проведении молодежного конкурса «Новое звено» по направлению «Новое звено. Проекты» (далее – конкурс) в 2025 году | 4 - 31 марта  | Секретарь региональной экспертной комиссии |
| 4. Старт конкурса | 4 марта  |  |
| 5. Регистрация проектных команд и прием проектов на конкурс | 4 - 31 марта | Ильясов С.Е. (ДЦОМП)Врублевский И.П. (НТП) |
| 6. Дистанционные встречи (вебинары) для обсуждения ключевых тем конкурса, образовательные мероприятия, консультации. | 6 марта – 11 апреля | Главные инженеры региональных дирекцийКишкина С.В. (НЦИР) Ильясов С.Е. (ДЦОМП)Врублевский И.П. (НТП) |
| Инкубация. Региональный этап |
| 7. Распределение проектов для оценки на платформе между членами региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий секретарями региональных экспертных комиссий | 14 – 18 апреля | Ильясов С.Е. (ДЦОМП) Есипов Д.С. (НТП) |
| 8. Оценка проектов членами региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий (в обязательном порядке работниками подразделений регионального уровня управления) на платформе с проведением проверки соответствия проектов всем условиям конкурса и отсутствия в них дублирования с инициируемыми и реализуемыми проектами компании и выдачей рекомендаций по развитию предложенных проектов | 14-30 апреля  | Контроль: Врублевский И.П. (НТП)Ильясов С.Е. (ДЦОМП)Есипов Д.С. (НТП) |
| 9. Проведение встреч членов региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий с проектными командами (очная защита проектов) | 5 – 23 мая  | Аграфенин Д.В.Ильясов С.Е. (ДЦОМП)Есипов Д.С. (НТП)Кишкина С.В. (НЦИР)Главные инженеры региональных дирекций  |
| 10. Подписание протоколов региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий о результатах этапа, предоставление протоколов организатору конкурса | До 30 мая  | Ильясов С.Е. (ДЦОМП)Есипов Д.С. (НТП) |
| Инкубация. Центральный этап  |
| 11.  Распределение проектов для оценки на платформе между членами экспертных комиссий секретарями экспертных комиссий | 2-6 июня  | Ильясов С.Е. (ДЦОМП)Есипов Д.С. (НТП) |
| 12. Проведение оценки проектов на предмет целесообразности их реализации в ОАО «РЖД» членами экспертных комиссий (в обязательном порядке работниками подразделений центрального уровня управления) на платформе | 2-20 июня  | Мониторинг Ильясов С.Е. (ДЦОМП) |
| 13.Оказание методической помощи в доработке проектов экспертами региональной экспертной комиссии  | 2-20 июня  | Аграфенин Д.В.Ильясов С.Е. (ДЦОМП)Есипов Д.С. (НТП)Шляпина Н.В.(НЦИР)Главные инженеры региональных дирекций |
| 14. Проведение пробных защит с экспертами региональной экспертной комиссии  |
| Полуфинальный этап |
| 15. Доработка проектов с привлечением наставников конкурса: определяются куратор и заказчик проекта, предлагается локация первичного внедрения и источник финансирования | 23 июня – 18 июля  | Аграфенин Д.В.Врублевский И.ПИльясов С.Е. (ДЦОМП) Есипов Д.С. (НТП) Шляпина Н.В. (НЦИР)Главные инженеры региональных дирекций |
| 16. Проведение образовательного мероприятия, в рамках которого осуществляется доработка проектов, проводится заседание экспертных комиссий, оцениваются проекты, участвующие в полуфинальном этапе конкурса | 15 – 18 июля | Организатор: ЦМПКонтроль участия: Ильясов С.Е. (ДЦОМП) |
| Акселерация |
| 17. Доработка проектов с привлечением наставников конкурса: формирование планов по реализации проектов с указанием основных контрольных точек, определение локации первичного внедрения и подтверждение источника финансирования | 21-25 июля | Контроль Ильясов С.Е. (ДЦОМП) |
| 18. Усиление проектной команды с вовлечением руководителей подразделений, заинтересованных в реализации проекта, закрепление менторов за каждым допущенным к реализации проектом | 21-25 июля | Контроль Ильясов С.Е. (ДЦОМП) |
| 19. Начало реализации проектов  | С 28 июля  | Аграфенин Д.В.Врублевский И.ПИльясов С.Е. (ДЦОМП) Есипов Д.С. (НТП) Шляпина Н.В. (НЦИР)Главные инженеры региональных дирекций |
| Финальный этап |
| 20. Оказание помощи в подготовке материалов к выставке проектов проектными командами | 4–22 августа | Аграфенин Д.В.Врублевский И.ПИльясов С.Е. (ДЦОМП) Есипов Д.С. (НТП) Шляпина Н.В. (НЦИР)Главные инженеры региональных дирекций |
| 21. Мониторинг участия в финальном этапе конкурса  | В рамках проведения ежегодного слёта молодёжи ОАО «РЖД» |